## 2 вариант
ПЛАН
основных мероприятий ООО "Дирекция Голицыно-3" на 2014 год
№ п.п. | Наименование работ | Основание и объемы | Сроки выполнения | Примечание
1 | Содержание и эксплуатация основных средств Общества | План ТО и ремонта на 2014г. | январь-декабрь
2 | Аттестация рабочих мест сотрудников администрации | Договор № 53/01/2014 от 24.01.2014г. | январь-май
3 | Выполнение требований Федерального Закона об обязательном строховании объекта повышенной опасности (ГРП) | Федеральный Закон от 21.07.1997г. №116; Федеральный Закон от 27.07.2010г. №225, Договор №2861-Л от 28.03.2014г. | март-ноябрь
4 | Организация работ по замене ВЛЭП на СИП , выбор подрядной организации. Заключение договора на выполнение работ | Ведомость деффектации ВЛЭП | январь-март
5 | Проведение работ подрядной организацией по замене ВЛЭП на СИП ул. Южная и Лесная. | Договор №1005-14 от 26.03.2014г. на выполнение работ | март-июнь
6 | Перераспределение светильников уличного освещения с частичной их заменой. | Ведомость деффектации | июнь-август
7 | Текущий (капитальный) ремонт пяти камер переключения системы водоснабжения. | Ведомость деффектации | апрель-ноябрь
8 | Ремонтно-востановительные работы водянных и колодцев водоотведения (40-шт.).Выведение на нулевой уровень оголовков колодцев. | Ведомость деффектации | июнь-ноябрь
9 | Обследование центральной системы водоснабжения по исключению несанкционированного подключения. | схема водоснабжения | январь-декабрь
10 | Капитальный ремонт дорожного полотна: -выбор и заключение договора с подрядной организацией; составление плана и сметы ремонта. | Ведомость деффектации | июнь-сентябрь
11 | Мезанизированная уборка дороги. | Ежедневно | январь-декабрь
12 | Полив дороги. | с 6.30 кроме субботы и воскресенья | май-сентябрь
13 | Чистка лотков от мусора. | Два раза в неделю | апрель-ноябрь
14 | Сбор и вывоз мусора по обочинам дорог. | Ежедневно | январь-декабрь
15 | Востановление ливневых стоков вдоль дорожного полотна в поселке. Устройство переходов. | Ведомость деффектации | июнь-октябрь
16 | Оказание помощи собственникам жилья по устранению попадания дренажных и ливневых вод в систему водоотведения. | Ведомость деффектации | январь-декабрь
17 | Ремонтно-востановительные работы внешнего ограждения. Санитарная вырубка деревьев подрезка веток и кустов. | Ведомость деффектации | май-ноябрь
18 | Текущий ремонт инвентаря детской полщадки, обустройство площадки отдыха по ул. Южная и ул. 2-ой проезд. | Ведомость деффектации | май-сентябрь
19 | Установка забора на детской полщадке по ул.Южная. | Решение наблюдательного совета | апрель
20 | Посадка насаждений в поселке. | По плану озеленения | апрель
21 | Поддержание в исправном состоянии доски объявлений и почтовых ящиков. | Ведомость деффектации | июнь
22 | Совместно с дирекцией ЧОО "Иоан Воин" проводить работу по подбору сотрудников охраны. | Постоянно | январь-декабрь
23 | Наращивать технические системы охраны, по ул.Лесная и Южная установить камеры видеонаблюдения. | Инструкция по безопасности | май-сентябрь
24 | Разрабатывать меры по обеспечению безопасности проживания в поселке, регулярная смена пропусков, проверка паспортных данных у обслуживающего персонала. | Инструкция по безопасности | постоянно
25 | Постоянно проводить анализ данных о задолженности жителей за предоставленные коммунальные услуги перед Обществом, а также наличия задолженности перед организациями по снабжению ресурсами. | Договор об предоставлении коммунальных услуг | январь-декабрь

## 1 вариант
ПЛАН
основных мероприятий ООО "Дирекция Голицыно-3" на 2014 год
№ п.п. | Наименование работ | Сроки выполнения | Примечание
I | Содержание и эксплуатация систем водоснабжения, водоотведения, электроснабжебния поселка.
1.1 | Выбор подрядной организации и заключение договора на проведение работ по замене ВЛЭП на СИП | февраль-март
1.2 | Проведение работ по замене ВЛЭП на СИП по ул. Южная и Северная. | апрель-июнь
1.3 | Перераспределение светильников наружного освещения с частичной их заменой. | сентябрь-октябрь
1.4 | Капитальный ремонт пяти камер переключения системы водоснабжения поселка. | апрель-ноябрь
1.5. | Ремонт 40 шт. водянных и колодцев водоотведения. | апрель-ноябрь
1.6 | Проведение работ по правильности подключения собственников жилья к центральным систем водоснабжения и водоотведения с целью определения наличия неучтенного потребления воды. | январь-декабрь
1.7 | Оказание помощи собственникам жилья по устранению возможности попадания дренажных вод в централизованную свистему водоотведения. | январь-декабрь
II | Востановление ливневых стоков вдоль дорожного полотна в поселке. Устройство переходов. Согласование с соседними поселками данных видов работ. | июнь-сентябрь
III | Благоустройство поселка
3.1 | Ремонтно-востановительные работы внешнего ограждения путем выравнивания или частичной замены листов и опор. | май-ноябрь
3.2 | Текущий ремонт и обустройство спортивной и детской полщадки. | май-ноябрь
3.3 | Поддержание в исправном состоянии доски объявлений и почтовых ящиков. | июнь
IV | Капитальный ремонт дорожного полотна в поселке | май-ноябрь
4.1. | Выбор и заключение договора с подрядной организации. | май
4.2. | Составление плана и сметы ремонта | май
4.3. | Подготовка обращения к главе г/п Калининец на производство ремонта участка дороги Сумино-Тарасково | март
V | Безопасность поселка
5.1. | Совместно с дирекцией ЧОО "Иоан Воин" проводить работу по подбору сотрудников охраны. | постоянно
5.2. | Наращивать технические системы охраны, по ул.Лесная и Южная установить камеры видеонаблюдения. | май-сентябрь
5.3. | Разрабатывать меры по обеспечению безопасности проживания в поселке, регулярная смена пропусков, проверка паспортных данных у обслуживающего персонала. | постоянно
VI | Постоянно проводить анализ данных о задолженности жителей за предоставленные коммунальные услуги перед Обществом, а также наличия задолженности перед организациями по снабжению ресурсами. | постоянно